江西省药品监督管理局文件

赣药监综〔2019〕20号

江西省药品监督管理局关于

印发“十四五”规划编制工作方案的通知

机关各处、直属各单位：

为加强药品安全“十四五”规划编制工作，经研究，现将《江西省药品监督管理局“十四五”规划编制工作方案》印发给你们，请遵照执行。

江西省药品监督管理局

2019年5月31日

（公开属性：主动公开）

江西省药品监督管理局

“十四五”规划编制工作方案

药品安全事关人民群众身体健康和生命安全。保障药品安全是建设健康江西、增进人民福祉的重要内容，是以人民为中心发展思想的具体体现，是全面建成小康社会决胜阶段的重大任务。编制好“十四五”规划，对于我局争取各级党委、政府和部门大力支持，提升药品监管能力，加快药品监管事业发展，维护人民群众用药安全有效权益，具有重要而深远的意义。根据省政府办公厅《江西省“十四五”规划编制工作方案的通知》（赣府厅字〔2019〕35号），特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，从更高层次贯彻落实习近平总书对江西工作的重要要求，按照省委、省政府决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，加快药品安全现代化治理体系建设，提高科学监管水平，保障人民群众用药安全，推进健康江西建设。

二、编制原则

（一）坚持全面谋划与突出重点相协调。既要全面统筹药品监管系统内各方面，推进药品监管事业整体发展，又要突出重点领域和薄弱环节，集中攻关。

（二）坚持战略性与操作性相统一。既要加强对未来五年甚至更长远的发展谋划，增强规划宏观性、战略性、指导性，又要突出规划的针对性和约束力，做到可操作、能落实、易评估。

（三）坚持政府主导与社会参与相结合。既要发挥好政府部门部门编制规划的主导作用，又要坚持开门搞规划，充分听取和吸纳社会各界的意见建议，增强规划编制的科学性、民主性，提高规划工作的透明度和社会参与度。

三、总体要求

要以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“四个最严”要求，以深化改革为动力，以保障人民群众用药安全、推进药品监管事业发展为中心，保持与国家药品安全规划、省发展战略规划、全省药品监管事业实情紧密衔接，认真谋划，充分发挥社会各界的力量，群策群力，精心编制好“十四五”规划。

四、时间安排

参照江西省“十四五”规划编制工作方案总体安排，“十四五”药品安全规划编制工作分为前期准备、草拟基本思路、规划起草、征求意见、上报审批五个阶段。

（一）前期准备阶段（2019年度10月底之前）

成立领导机构和办事机构，制定编制工作方案，研究分析“十三五”经验和不足，谋划“十四五”重要任务。

（二）草拟基本思路阶段（2020年2月底完成）

开展调查研究，草拟基本思路，开展研究讨论，向省发改委上报基本思路。

（三）规划起草阶段（2020年11月底前完成）

充分收集汇总前期工作情况，提出规划框架，草拟规划草案，形成规划初稿。

（四）征求意见阶段（2021年3月底前完成）

充分听取省直相关单位和社会各界的意见建议，组织专家论证，修改完善规划。

（五）上报审批阶段（2021年6月底前）

按程序报有关部门审批发布，并积极做好相关工作。

五、工作要求

“十四五”规划编制工作时间跨度长、任务重、责任大，必须高度重视，统一思想，加强领导，密切协作。牵头部门要提早谋划、稳步推进，配合部门（单位）要服从大局、主动协作，严格按照时间节点完成好各阶段任务。是加强衔接，及时与国家药监局、省发改委、省财政厅等相关部门沟能，做到上下联动、左右协同；要加强调研，规划既着眼长远，又要考虑现实因素，特别基层监管工作面临的实际困难，使规划贴近基层需求；要广泛听取意见和建议，充分发挥社会各界和专家、学者咨询队伍的意见，提高规划的科学性、针对性和可操性。

“十四五”规划编制工作在省局规划编制领导小组统一领导下开展工作，具体工作由领导小组办公室负责，办公室统筹安排指导规划编制草拟、论证、呈报等工作。

江西省药品监督管理局综合规财处        2019年5月31日印发